## Obiettivo 1
Obiettivo strategico n° 1
SETTORE |  |  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |  |  |  |  | collegamento con DUP
Area Amministrativa |  |  |  | LAURA VALLESE
OBIETTIVO |  | AGGIORNAMENTO DATI TRASPARENZA (DLGS. 33/2013)
descrizione obiettivo |  | L'Ufficio assicura l'aggiornamento dei dati del sito web istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente, segnalando agli uffici gli adempimenti necessari alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. N. 97/2016 anche a seguito delle segnalazione del Responsabile della Trasparenza.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Coordinamento con gli Uffici al fine di fornire indicazione in merito alla documentazione necessaria per l'aggiornamento del sito web-amministrazione trasparente | [5 empty] | 5
2 | Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente Mensile o Immediato in caso di adempimenti previsti per una data stabilita | [5 empty] | 6
3 | Collaborazione con il Responsabile della Trasparenza (Segretario Comunale) per la compilazione della Griglia di Rilevazione secondo disposizioni AnacO | [5 empty] | 7
4 | [6 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Aggiornamenti nel corso dell'anno 2021 | [7 empty] | 100%
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Verifica Trimestrale Sito Web | [7 empty] | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Nessun costo
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ottimo | [7 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3 | bar: Marzo; Giugno; Settembre; Dicembre
4
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Marzo: 2021-06-30; Giugno: VERIFICA FINALE AL; Ottobre: 2021-12-31
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Aprile: 50%; Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %; Novembre: 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Novembre: % Partecipazione
D1 | Omissis | Novembre: 100%
| totale partecipazione agli obiettivi | Novembre: 100%
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | Coordinamento con gli Uffici al fine di fornire indicazione in merito alla documentazione necessaria per l'aggiornamento del sito web-amministrazione trasparente - Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente Mensile o Immediato in caso di adempimenti previsti per una data stabilita - Collaborazione con il Responsabile della Trasparenza (Segretario Comunale) per la compilazione della Griglia di Rilevazione secondo disposizioni AnacO - - - - - | #REF! | #REF!
Note on A7: g.ambotta: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A26: g.ambotta: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A27: g.ambotta: cosa produco campo obbligatorio
Note on A32: g.ambotta: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A37: g.ambotta: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A43: g.ambotta: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: g. ambotta: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono

## Obiettivo 2
Obiettivo strategico n° 2
SETTORE |  |  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |  |  |  |  | collegamento con DUP
Area Amministrativa |  |  |  | LAURA VALLESE
OBIETTIVO |  | AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI
descrizione obiettivo |  | Approvazione nuovo regolamento TARI per adeguamento a D. Lgs. n. 116/220
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Formulazione proposta tecnica nuovo regolamento comunale | [5 empty] | 5
2 | Esame-illustrazione alla Giunta Comunale | [5 empty] | 6
3 | Formulazione proposta delibera consiliare | [5 empty] | 7
4 | Approvazione | [5 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Approvazione entro il 31.12.2021 | [7 empty] | 100%
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Rispetto scadenza | [7 empty] | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Nessun costo | [7 empty] | 100%
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ottimo | [7 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Giugno
2 | bar: Luglio to Agosto
3 | bar: Settembre to Ottobre
4 | bar: Novembre to Dicembre
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Marzo: 2021-06-30; Giugno: VERIFICA FINALE AL; Ottobre: 2021-12-31
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Aprile: 100%; Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %; Novembre: 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Novembre: % Partecipazione
D1 | Omissis | Novembre: 100%
| totale partecipazione agli obiettivi | Novembre: 100%
Note on A7: g.ambotta: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A26: g.ambotta: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A27: g.ambotta: cosa produco campo obbligatorio
Note on A32: g.ambotta: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A37: g.ambotta: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A43: g.ambotta: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: g. ambotta: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono

## Obiettivo 3
Obiettivo strategico n° 3
SETTORE |  |  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |  |  |  |  | collegamento con DUP
Area Amministrativa |  |  |  | LAURA VALLESE
OBIETTIVO |  | Pesatura delle PO
descrizione obiettivo |  | Supporto al Segretario Comunale nella pesatura delle PO
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Collaborazione con Segretario Comunale nello svolgimento dei procedimenti | [5 empty] | 5
2 | [6 empty] | 6
3 | [6 empty] | 7
4 | [6 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Entro il 31 Luglio 2021 | [7 empty] | 100%
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
rispetto della scadenza | [7 empty] | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Nessun costo | [7 empty] | 100%
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ottimo | [7 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Luglio
2
3
4
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Marzo: 2021-05-31; Giugno: VERIFICA FINALE AL; Ottobre: 2021-03-31
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Aprile: 100%; Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %; Novembre: 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Novembre: % Partecipazione
D1 | Omissis | Novembre: 100%
| totale partecipazione agli obiettivi | Novembre: 100%
Note on A7: g.ambotta: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A26: g.ambotta: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A27: g.ambotta: cosa produco campo obbligatorio
Note on A32: g.ambotta: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A37: g.ambotta: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A43: g.ambotta: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: g. ambotta: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono

## Obiettivo 4
Obiettivo strategico n° 4
SETTORE |  |  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |  |  |  |  | collegamento con DUP
Area Amministrativa |  |  |  | LAURA VALLESE
OBIETTIVO |  | AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI
descrizione obiettivo |  | Nuovo affidamento servizi sociali
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Predisposizione del progetto | [5 empty] | 5
2 | Procedura di affidamento | [5 empty] | 6
3 | Affidamento | [5 empty] | 7
4 | [6 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Affidamento entro il 30/09/2021 | [7 empty] | 100%
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Rispetto Scadenza | [7 empty] | 100%
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Nessun costo | [7 empty] | 100%
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ottimo | [7 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Maggio
2 | bar: Giugno to Agosto
3 | bar: Settembre
4
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Marzo: 2021-05-31; Giugno: VERIFICA FINALE AL; Ottobre: 2021-09-30
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Aprile: 100%; Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %; Novembre: 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Novembre: % Partecipazione
D1 | Omissis | Novembre: 100%
| totale partecipazione agli obiettivi | Novembre: 100%
Note on A7: g.ambotta: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A26: g.ambotta: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A27: g.ambotta: cosa produco campo obbligatorio
Note on A32: g.ambotta: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A37: g.ambotta: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A43: g.ambotta: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: g. ambotta: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono

## Obiettivo 5
Obiettivo Strategico n. 5
SETTORE |  |  |  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |  |  |  |  | collegamento con DUP
SEGRETERIA/TRIBUTI |  |  |  | DOTT.SSA VALLESE LAURA
OBIETTIVO |  | AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU/TASI
descrizione obiettivo |  | AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU/TASI
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Scaricamento contratti di compravendita e/o successione dal portale SISTER e successivo caricamento nella procedura IMU/TASI | [5 empty] | 5
2 | veriifca delle posizioni contribuenti IMU/TASI | [5 empty] | 6
3 | sistemazione posizioni contribuenti IMU/TASI | [5 empty] | 7
4 | [6 empty] | 8
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Aggiornamenti nell'anno 2021 | [7 empty] | 100%
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
entro il 31.12.2021
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Nessun costo | [7 empty] | 100%
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Ottimo | [7 empty] | 100%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Marzo to Dicembre
2 | bar: Marzo to Dicembre
3 | bar: Marzo to Dicembre
4
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL |  | Marzo: 2021-06-30; Giugno: VERIFICA FINALE AL; Ottobre: 2021-12-31
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Aprile: 50%; Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %; Novembre: 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Novembre: % Partecipazione
C4 | omissis | Novembre: 100%
Note on A7: g.ambotta: il campo serve a meglio far comprendere cosa si vuol realizzare e serve a collegare l'obiettivo a un eventuale processo
Note on A26: g.ambotta: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A27: g.ambotta: cosa produco campo obbligatorio
Note on A32: g.ambotta: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A37: g.ambotta: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A43: g.ambotta: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on C6: g. ambotta: definire sinteticamente la finalità dell'obiettivo e se possibile gli elementi qualitativi che lo contraddistinguono